## Gantt
Task | Owner | Start | End | Days | Status | W1 | W2 | W3 | W4
Gemini setup & config.py | Dev | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3 | Done | 1 | 0 | 0 | 0
Flask routes & sessions | Dev | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 4 | Done | 1 | 0 | 0 | 0
Catalogs & recommenders | Dev | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3 | Done | 0 | 1 | 0 | 0
HTML/CSS/JS UI | Dev | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 4 | Done | 0 | 1 | 0 | 0
pytest 22 cases | QA | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3 | Done | 0 | 0 | 1 | 0
Screenshots & videos | QA | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 3 | Done | 0 | 0 | 1 | 0
Phase documents | Writer | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 4 | Done | 0 | 0 | 0 | 1
Zip & viva pack | Writer | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 | Done | 0 | 0 | 0 | 1